РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР

В комплект материалов для подачи заявки на выполнение НИОКР входит:

- Проект заявки на выполнение НИОКР.

- Справка-обоснование необходимости выполнения НИОКР.

- Проект технического задания на выполнение НИОКР.

- Расчет экономической эффективности НИОКР.

- Обоснование выбора потенциального исполнителя НИОКР.

- Смета расходов на выполнение НИОКР с подробными расшифровками статей затрат по годам выполнения работ (при наличии соисполнителей - расчеты лимитной стоимости работ, выполнение которых будет поручено соисполнителям, определяемым в дальнейшем по результатам проведенного конкурса).

- Проект плана внедрения результатов НИОКР.

Комплекс процедур по выполнению НИОКР в интересах Общества:

- Оформление заявки на выполнение НИОКР;

- экспертиза заявок НТС ПАО «Газпром»;

- включение НИОКР в «Программу НИОКР ПАО «Газпром» на плановый год»;

- включение НИОКР в план конкурентных закупок Группы «Газпром»;

- размещение на официальном сайте документов, необходимых для проведения открытой конкурентной закупки, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром»;

- определение победителя конкурса на выполнение НИОКР по заключению конкурсной комиссии;

- заключение договора с победителем конкурса на выполнение НИОКР;

- выполнение НИОКР исполнителем в соответствии с условиями договора, технического задания и календарного плана;

- постановка на бухгалтерский учет результатов НИОКР;

- внедрение результатов НИОКР;

- мониторинг выполнения плана внедрения и эффективности результатов НИОКР.

Важно уже на стадии подачи заявки на выполнение НИОКР четко представлять весь объем работ по выполнению и получению результата(ов) НИОКР и ожидаемого эффекта от его (их) использования в практической деятельности Общества.

Поэтому содержимое Справки-обоснования, Технического задания и Календарного плана к договору, а также Расчета экономической эффективности НИОКР должны быть между собой согласованы.

1. Проект заявки на выполнение НИОКР

Для оформления заявки на выполнение НИОКР необходимо заполнить специальную электронную форму и направить ее в профильный отдел, службу (куратору темы на выполнение НИОКР)  или в службу инжинирингового обеспечения транспортного газа ООО «Газпром трансгаз Казань. Форма заявки с комментариями размещена на сайте ПАО «Газпром» в разделе «Стратегия» / «Инновационная деятельность» (см. файл «01 forma-zayavki-dochki 2017.doc». Заявки, не соответствующие требованиям по их оформлению, Департаментом перспективного развития из дальнейшего рассмотрения исключаются.

В заявке важно корректно сформулировать результаты работы.

Результат - это конкретный документ или иная научно-техническая продукция к которому при составлении технического задания необходимо будет сформулировать конкретные требования.

Этап обязательно заканчивается результатом. По этапу может быть несколько самостоятельных результатов, если их нельзя объединить в один более крупный результат (например: техническая документация плюс опытный образец, методика расчета плюс программа для ЭВМ, которую надо регистрировать соответствующим образом).

Оплате подлежат этапы работы, результаты которых являются законченными и могут быть использованы Заказчиком в своей производственно-хозяйственной деятельности самостоятельно.

На каждый результат требуется представить расчет экономического эффекта от внедрения именно данного результата. Расчет представляется как на стадии оформления заявки, так и при оформлении договорных материалов (в случае успешного прохождения заявки включения данной работы в «Программу НИОКР ПАО «Газпром» на плановый год» и по результатам открытого запроса предложений на выполнение НИОКР).

Следует иметь в виду, что после выполнения работы (этапа) необходимо будет на каждый результат составлять акт внедрения, паспорт, учетную карточку для постановки результата на бухгалтерский учет в ПАО «Газпром» и т.п.

Результатом НИОКР могут являться:

- Стандарты ПАО «Газпром», например: СТО Газпром 
«Технология…».

- Рекомендации ПАО «Газпром», например: Р Газпром 
«Технология ....», Р Газпром «Методика ....», Р Газпром «Рекомендации по ...» и т.п.

- Концепция (как самостоятельный документ, а не параграф отчета).

- Математическая модель (оформленная как самостоятельный документ).

- Техническая документация: конструкторская документация для изготовления и поставки изделий, технические условия на вещество, технологический регламент, проект и т.д.

- Отчет о НИР, если он является законченной научно-технической продукцией, пригодной для самостоятельного использования в ПАО Газпром».  В этом случае в п.7 заявки указывается вид результата и название. Например, при наличии двух результатов:

  - Отчет о НИР «Расчетное и экспериментальное исследование ...»,

  - Отчет о НИР «Рекомендации по повышению эффективности ...».

Указание неконкретных обобщенных результатов не допускается.

При этом следует иметь в виду, что по окончании этапа заказчику направляется результат, а кроме того - отчет о НИР, в котором описаны работы, приведшие к получению результата.

2. Оформление договорных материалов.

При подготовке договорных материалов в первую очередь следует отработать техническое задание и календарный план Требования к оформлению технического задания.

В техническом задании самым емким является п. 5.3, который рекомендуется представлять по следующему макету (ниже дан пример при наличии двух этапов по одному результату в каждом этапе):

«5.3 Научно-технические требования к выполнению НИР.

Работа выполняется в два этапа.

Этап 1. «Название этапа ...». Трудоемкость – 50 %. Завершение работ – ХХ.ХХ.ХХХХ.

Состав работ по этапу 1:

- определение перечня исходных данных

- разработка геологической модели ...

- разработка классификации ...

- проведение анализа условий...

- разработка программы и проведение экспериментальных работ ...

- проведение расчетов ...

-... (другие действия, необходимые для получения первого результата)

Результатом работ по этапу 1 должен быть «Вид и название первого результата», содержащий следующие основные разделы:

-

-

-

-

-

Приводятся также другие требования к первому результату.

Этап 2. «Название этапа ...». Трудоемкость – 50 %. Завершение работ – ХХ.ХХ.ХХХХ.

Состав работ по этапу 2:

- проведение ...

- ... (перечисляются действия, необходимые для получения второго результата).

Результатом работ по этапу 2 должен быть «Вид и название второго результата», содержащий следующие основные разделы:

- …

- …

Приводятся также другие требования ко второму результату».

В разделе 7 технического задания приводятся вид и название результатов и дата окончания этапа.

Форма написания дат: «число.месяц.год» без написания буквы «г.», например: 30.11.2015

Такую же форму написания дат следует применять и во всех других договорных материалах.